## Лист1
Отчет за первое полугодие 2023 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ключиковская средняя общеобразовательная школа» МО Красноуфимский округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1.1. | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-03-30 | Гаева О.Ю. ответственный за сайт | Приведенно в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-03-30
|  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-03-30 | Гаева О.Ю. ответственный за сайт | Размещена информация на сайте о структуре и об органах управления образовательной организации | 2022-03-30
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-30 | Гаева О.Ю. ответственный за сайт | Размещена на сайте информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-30
Малашева О.С. главный бухгалтер
1.2. | Недостаточный уровень популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте | 2022-03-30 | Гаева О.Ю. ответственный за сайт | Приняты меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений | 2022-03-30
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-30 | Гаева О.Ю. ответственный за сайт | Размещен на сайте отчёт по реализации плана мероприятий по результатам НОК в 2018 году в разделе "Независимая оценка качества образования" | 2022-03-30
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-30 | Гаева О.Ю. ответственный за сайт | Размещена на сайте работающая гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями в разделе "Независимая оценка качества образования" | 2022-03-30
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-30 | Гаева О.Ю. ответственный за сайт | Размещена на сайте информация о модуле на сайте bus.gov.ru в разделе "Независимая оценка качества образования" | 2022-03-30
2 | Комфортность условий предоставления услуг
2.1. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 62%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-12-31 | Бабушкина А.А. заместитель директора по УР, Николаева О.Д. заместитель директора по ВР, Попонина С.Х.- директор ОО | Обновлена материально-техническая база на сумму 237 021, 57 учебные пособия, телевизор, ноутбук, многофункциональное устройство, проекторы 2 шт, спортивные мячи, флипчарт, колонка для компьютера, портотивная колонка, набор микрофонов. | 2022-12-29
3 | Доступность услуг для инвалидов
3.1. | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: |  | Попонина С.Х.- директор ОО
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2022-12-31 | Попонина С.Х.- директор ОО | Ключиковский территотиальный отдел АМО Красноуфимский округв вопрос будет расмотрен и принято решение 2024г. Написано ходотайство на выделение место под стоянку в Администрацию МО Красноуфимский округ - № 9 от 22.01.2024 г. | 30.06.2023 г.
|  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2022-12-31 | Попонина С.Х.- директор ОО | По причине того что МКОУ "Ключиковская СОШ" введена в эксплуатацию в 1985 г. установка адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов.по техническим условиям не возможна. Запланировано в капитальный ремонт здания в 2026 г. | 30.06.2023 г.
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2022-12-31 | Попонина С.Х.- директор ОО | Заключено соглашение о межведомственном взаимодействии с ГАУ СО СО ЦСПСД города Красноуфимска и Красноуфимского района | 2022-11-15
3.2. | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив: | 2022-12-31 | Попонина С.Х.- директор ОО
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022-12-31 | Попонина С.Х.- директор ОО | Обеспечено дублирование для инвалидов: по слуху звуковой информации, по зрению зрительной информации -проектор и звукоисиливающая аппаратура. | 22.12.2022 г.
|  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-31 | Попонина С.Х.- директор ОО | МКОУ "Ключиковская СОШ" дети этой категории отсутствуют.Установлена табличка при входе в здание. | 31.12.2022 г.
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-31 | Попонина С.Х.- директор ОО | Заключено соглашение о межведомственном взаимодействии с ДОУ № 8 для предоставления услуг сурдопереводчика (туфлосурдопереводчика) | 13.11.2023 г.
4 | Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
4.1. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 87%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, обеспечивающего первичный контакт и информирование получателей услуг, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей аттестацией | 2022-06-15 | Бабушкина А.А. заместитель директора по УР, Николаева О.Д. заместитель директора по ВР | Проведен дополнительный инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей образовательных услуг Проведена беседа с сотрудниками о соблюдении норм и правил «Кодекса профессиональной этики педагога». С сотрудниками проведено занятие (тренинг) направленное на повышение уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников учреждения | 2022-09-03
5 | Удовлетворенность условиями оказания услуг
5.1. | 81% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-06-15 | Бабушкина А.А. заместитель директора по УР | Разработана и утверждена "Программа формирования имиджа МКОУ «Ключиковская СОШ» | 2022-09-01
Николаева О.Д. заместитель директора по ВР
5.2. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 91%) | Повысить уровень удовлетворенности организационными условиями оказания услуг, рассмотреть возможность корректировки графика работы | 2022-09-29 | Бабушкина А.А. заместитель директора по УР | Проведена корректировка графика работы, что повысило уровень удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | 2022-09-01
Николаева О.Д. заместитель директора по ВР
5.3. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 91%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Попонина С.Х. директор ОО Бабушкина А.А. заместитель директора по УР | Проведена работа с педагогами и родителями, что позволило повысить удовлетвореность Проведена работа с педагогами – повышение предметной и методической компетентности педагогических работников (семенары, обучение по дополнительным программам) | 2022-12-25 | 0
|  |  |  | Николаева О.Д. заместитель директора по ВР | Создание родительских сообществ по организации урочной, внеурочной и досуговой деятельности учащихся Организация психолого - педагогического просвещения родителей Создание единого информационного пространства школы Вовлечение родителей в процесс управления ОО | 2022-12-25
|  | Директор МКОУ "Ключиковская СОШ" |  | С.Х.Попонина